## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Là một khách hàng tôi muốn biết mình nên ăn gì hôm nay để chọn món ăn phù hợp với thể trạng của mình | Tìm hiểu về lượng thức ăn, hàm lượng dinh dưỡng cần trong một ngày của sinh viên Việt Nam | Hồng Ân | Complete
|  | Văn Xinh | Complete
Code Web | Tạo khung sườn cơ bản cho trang web | Thanh Phương | Complete
|  | Văn Xinh | Complete
| Thiết kế sơ lược giao diện trang web | Vĩnh Phúc | Complete
Total
Sprint Goal
Some sprint goal

## Sprint2
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Thông tin thành phần dinh dưỡng của buổi ăn | Phân loại các nhóm thức ăn, tìm thành phần dinh dưỡng của món ăn. | Hồng Ân | Complete
|  | Văn Xinh | Complete
Code Web | Thêm các hiệu ứng, nút bấm phù hợp với nội dung đã tìm trong đợt trước | Thanh Phương | Complete
|  | Hữu Sơn | Complete
Vĩnh Phúc
Total
Sprint Goal
Some sprint goal

## Sprint3
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Lên kế hoạch ăn uống trong tuần cho người bình thường | Từ những thông tin có sẵn, lên kế hoạch ăn uống cho người dùng một cách khoa học hợp lý, phù hợp. | Hồng Ân | In Progress
|  | Văn Xinh | In Progress
Code Web | Thêm các menu, thẻ trong trang web | Thanh Phương | Complete
|  | Hữu Sơn | Complete
Total
Sprint Goal
Some sprint goal

## Sprint4
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Hoàn thiện phần nội dung | Hoàn thiện phần nội dung | Hồng Ân | In Progress
|  | Văn Xinh | In Progress
Code Web | Lồng các nội dung vào trang web | Thanh Phương | Complete
|  | Hữu Sơn | Complete
| Lên ý tưởng thiết kế poster | Vĩnh Phúc
Total
Sprint Goal
Some sprint goal