## Backlog
ID | As a / an | I want to… | so that… | notes | acceptance criteria | added in sprint | estimated time | remaining time | priority
1 | Khách hàng | Muốn biết mình nên ăn gì | Phù hợp với thể trạng của mình |  | Chức năng gợi ý thức ăn cho người dùng | 1 | 2 weeks
2 | Khách hàng | Lên kế hoạch ăn uống cho cả tuần | Để cung cấp đầy đủ dưỡng chất, tăng năng suất lao động |  | Chức năng lên kế hoạch ăn uống trong tuần cho người dùng | 2 | 2 weeks
3 | Khách hàng | Theo dõi tình hình ăn uống của mình | Để điều chỉnh việc ăn uống sao cho phù hợp |  | Tính năng theo dõi tình hình ăn uống, lấy thông tin từ người dùng | 3 | a week
4 | Khách hàng | Muốn biết thông tin, thành phần dinh dưỡng của thức ăn | Để tiện cho việc tra cứu |  | Cập nhật dữ liệu về các loại thức ăn | 1 | infinity
5 | Khách hàng | Cần thông tin một cách trực quan | Giúp dễ hiểu, dễ sử dụng hơn |  | Xây dựng giao diện trực quan, đẹp | 3 | a week
6 | Khách hàng | Chọn bữa ăn phù hợp với kinh phí | Bữa ăn theo thu nhập |  | Tính toán để tạo ra các bữa ăn phù hợp với túi tiền | 2 | 2 weeks
7 | Khách hàng | Phân loại các món ăn theo tiêu chí

## Charts
Release Burndown
Only edit shaded columns, others are calculated
Sprint | Story points |  |  | Percent Complete | Min | Max
| Remaining | Done | Variation
0 | 190 | 0 | 0 | 0% | 0 | 190
1 | 180 | 50 | 0 | 22% | 0 | 180
2 | 180 | 130 | 80 | 42% | -80 | 100
3 | 90 | 220 | 80 | 71% | -80 | 10
4